## ŠSČR-Úkoly
Úkoly pro VV, komise a sekretariát k 03. 04. 2025
Úkol | Za úkol zodpovídá | Termín splnění | Stav
Tvalý úkol: Vydávat propozice doškolení trenérů minimálně 2 měsíce předem. | Trenérská komise | trvalý | trvá
Trvalý úkol: Kontrolovat plnění povinností všech krajských KTCM. | P. Šimáček | trvalý | trvá
181/3: Předložit návrh na aktualizaci Rozpisu MČR mužů. | R. Svoboda | 2025-02-28 | splněno
182/2: Předložit návrhy na zlepšení fungování ženské reprezentace a ženského šachu. | Komise reprezentačního úseku | 2024-12-31 | splněno
184/1: Vypracovat zprávy za rok 2024 do Výroční zprávy VV předkládané Konferenci ŠSČR 2025. | Vedoucí jednotlivých úseků | 2025-02-28 | splněno
184/6: Vypsat projekt KTCM 2025. | Komise mládeže | 2025-03-31 | trvá
185/1: Doplnit složení KRÚ ŠSČR. | Petr Boleslav | 2025-04-30 | trvá
185/2: Aktualizovat složení KRÚ na webu. | Sekretariát | 2025-02-28 | splněno
185/3: Vložit na web podkladové materiály ke Konferenci ŠSČR 2025 a nejpozději týden před začátkem je rozeslat delegátům. | Sekretariát | 2025-03-15 | splněno
185/4: Vložit na web směrnici pro Podpůrný fond. | Sekretariát | 2025-02-28 | splněno
186/1: Informovat zlaté medailistky z MS seniorských týmů o dodatečné odměně a provést platby. | Sekretariát | 2025-04-07 | trvá
186/2: Upravit rozpočet žádosti o dotaci NSA 2025 dle skutečně přidělené částky. | R. Svoboda | 2025-04-09 | trvá
186/3: Informovat žadatele z Podpůrného fondu o rozhodnutí VV. | Sekretariát | 2025-04-07 | trvá